## Sheet1
STT | Mission |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | A | Tìm kiếm chia sẻ tài liệu, phân công việc
2 | B | Tổng quan đề tài
2 | C | Tính toán lựa chọn động cơ |  | 2: Trí
2 | D | Mô phỏng solidworks và mô hình hóa hệ thống cơ khí |  | 2: Tùng; 3: Tùng
2 | I | Tính các phương trình động lực học |  | 3: Trí; 4: Trí | Khẩn cấp
2 | E | Trình bày các module điện sử dụng, thiết kế sơ đồ điện và đi dây |  | 2: Vũ, Tùng; 3: Vũ, Tùng |  | Done
2 | F | Code lập trình nhúng, giải thuật lưu đồ |  | 2: Quang, Tùng; 3: Quang, Tùng; 4: Quang, Tùng |  | In progress
2 | H | Xuất bản vẽ |  | 4: Trí; 5: Trí |  | Must be done
2 | L | Mô phỏng, độ chính xác của cảm biến và bộ điều khiển |  | 4: Vũ, Tùng; 6: Vũ, Trí; 7: Vũ Trí
2 | M | Hoàn thành thuyết minh, chạy rà liên tục |  |  |  | Trí | Trí | Quang | Quang | Vũ, Tùng | Dự bị | Dự bị
2 | N | Báo cáo |  | 12: Team
Tuần 2:
Thứ 4: Danh sách module linh kiện Sơ đồ điện (nếu có) Lưu đồ giải thuật Chọn động cơ (tính toán động lực học)
Kiểm tra các linh kiện điện tử trước khi dùng
Tuần 3:
|  | Thứ 4: Phương trình động lực học Vẽ sa bàn xe dò line Mô phòng hàm truyền động cơ Investigating module and get data | Sơ đồ điện Hỏi sa bàn Động lực học 2 phần, chọn động cơ
Tuần 4:
Thứ 4: Mang theo động cơ test Sa bàn Lưu đồ giải thuật Test các module, get data. Xuất bản vẽ Cần phải mô phỏng những gì?
Tuần 5:
Thứ 4: Bản vẽ lắp (t2) PID (drap) Phần 5.2 bộ điều khiển Sa bàn trên matlab (Trí + Tùng) Cấp data phần cứng (PiD cho mô phỏng) (t2) - Encode xung? Bảng data? - Sonar khoảng cách? Nhiễu? - Khoảng cách của cảm biến so với mặt đường? (Data + Code + Minh chứng)
Tuần 6:
Thứ 4: Bản vẽ lắp (draft 2) PID (draft) Phần 5.2 bộ điều khiển Data cảm biến hồng ngoài phù hợp ánh sáng văn phòng (draf) Lắp cảm biến Sa bàn trên matlab (Trí + Tùng) Lấy lại bảng data
Tuần 7:
|  | Thứ 4: Bản vẽ lắp (draft 3) Get detail data (DC, khoảng cách cảm biến 7 con) Phần 5.2 (Hỏi thêm thầy) Sa bàn trên matlab (Trí + Tùng) |  | 2: Thời gian lấy mẫu 0.35s
Tuần 8:
Bản vẽ lắp draf3 Hàm truyền PID Xe mới Lấy tâm